|  |  |
| --- | --- |
| ООО «АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ПРОМАГРО»  +7 (4725) 45-03-88  Россия, 309514, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12  info@promagro.ru | www.promagro.ru | БИК 041424711  ИНН 3128102820  КПП 312801001  К/С 30101810700000000711  Р/С 40702810300030001619  в Старооскольском филиале  ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» |



**Лот к Извещению № 451 от 31.07.2017 г.**

1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Работы в количестве, по ценам, способами и в сроки :

**Реконструкция надгрануляторных бункеров поз. 604 и 631 согласно РП 910**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ | * Демонтаж боковой стенки бункера 604; * Демонтаж конструктива бункера 631; * Устройство опор и каркаса под бункеры; * Монтаж бункеров объемом 14,7м3 каждый (1750х2700х4360 в т.ч. конусная часть), присоединение загрузных самотеков и шиберных задвижек |
| Расшифровка работ | Полный перечень и объем работ представлен в локальном сметном расчете к РП №5-1-1 в базисных ценах 2001г.;  Рабочая документация:   * К910-1-КМ; * К910-1-ТХ |
| Срок выполнения работ | Работы разбиваются на 2 этапа:   1. Реконструкция бункера поз. 604-3 дня после начала работ; 2. Реконструкция бункера поз. 631-продолжительностью 5 дней.   Окончательное выполнение работ не позднее 31.08.2017г. |
| Требования к ТБ и биобезопасности | * Подрядчик заблаговременно предоставляет список сотрудников, участвующих в монтажных работах для выписки биокарт и обязуется выполнять требования, предписанные Регламентом биобезопасности ООО «АПК «Промагро»; * Заказчик оставляет за собой право отказать в посещении работникам Подрядчика территории комбикормового завода в случае нарушения ими Регламента биобезопасности или прибывшим из ветеринарно неблагополучных районов РФ; * Все работы должны быть выполнены Подрячиком с соблюдением норм и правил по ТБ и ПБ на ОПО и другими нормативными актами, действующими на территории РФ, а также в соответствии с установленными нормами в ООО «АПК «Промагро». Ответственность за соблюдение норм ТБ при выполнение работ на территории ЗПК несет Подрядчик; * **Наличие действующего свидетельства (СРО) о допуске к работам, которые** **оказывают** **влияние на безопасность объекта капитального строительства, в т.ч. монтаж/демонтаж металлических конструкций, монтаж оборудования на зерноперерабатывающих предприятиях** |

**2.** Порядок оплаты:

2.1. Покупатель производит оплату выполненных работ следующим образом:

2.1.1. предоплата 50%, 50%-окончательная оплата 10 банковских дней после фактической передачи работ заказчику и подписания акта приема-передачи.

**3.** Срок выполнения работ: **до 31.08.2017 года**

**4.** Описание лота

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование титула | Строительство/реконструкция |
| Доставка объекта по адресу | Белгородская обл., Старый Оскол, ул. Первой Конной Армии, промкомзона (Завод по производству комбикормов «ПРОМАГРО» площадка 1). |
| Заказчик | ООО «АПК «ПРОМАГРО» |
| Вид | Работы по реконструкции надгрануляторных бункеров |
| Срок выполнения работ | до 31 августа 2017 |
| Начальная цена с учетом доставки и условия платежа | 720 000 рублей с НДС |

**5.** Начальная максимальная цена контракта**: 720 000** **рублей с НДС**